**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

**Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu**

*(Kèm theo Kế hoạch số 342-KH/BCĐ ngày 18 /02/2025 của Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU)*

-----

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Cơ quan chủ trì**  | **Cơ quan** **phối hợp**  | **Thời gian****thực hiện** |
| **I** | **Công tác lãnh đạo, chỉ đạo** |  |  |  |
| 1 | Ban hành kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU năm 2025. | Ban Dân vận Huyện ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tháng 02/2025 |
| 2 | Đưa nội dung tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TU vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và đánh giá việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng.  | Các cấp ủy, tổ chức đảng |  | Thường xuyên |
| **II** | **Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức** |  |  |  |
| 1 | Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trong toàn đảng bộ | Ban Tuyên giáo Huyện ủy | MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đơn vị liên quan. | Quý I/2025 |
| 2 | Biên soạn, bổ sung các tài liệu tuyên truyền về hệ lụy, tác hại của hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu |  |  |  |
| - | Tài liệu tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. | Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện | Các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan. | Quý I/2025 |
| - | Tài liệu tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục và đưa vào chương trình giáo dục địa phương, chương trình ngoại khóa trong các cấp học | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | Các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan. | Quý I/2025 |
| - | Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân (Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em…) | Phòng Tư pháp huyện | Các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan. | Quý I/2025 |
| 3 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. | Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các xã, thị trấn | Các cơ quan liên quan. | Thường xuyên |
| 4 | Vận động cán bộ, đảng viên không tham gia dự lễ cưới vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình (tảo hôn, kết hôn cận huyết thống…) | Các chi, đảng bộ trực thuộc | Các cơ quan liên quan. | Thường xuyên |
| 5 | Tuyên truyền các mô hình, gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết về xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. | Trung tâm VH-TT&TT huyện  | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |
| 6 | - Tham gia Cuộc thi trực tuyến về tuyên truyền xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.- Tham gia giải Báo chí viết về điển hình trong tuyên truyền, thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện. | Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo KH của BCĐ tỉnh |
| 7 | Thành lập Ban vận động tại bản, Câu lạc bộ nghệ nhân dân gian, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại xã, bản.  | Đảng ủy xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |
| **III** | **Rà soát, xác định và thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu** |  |  |  |
| 1 | Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, phê duyệt quy ước, thôn, bản có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu phát sinh đưa vào quy ước để thực hiện xóa bỏ (nếu có). | Chính quyền xã, thị trấn | Phòng VH-TT huyện; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. | Quý I/2025 |
| 2 | Rà soát, sửa đổi các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa có liên quan phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TU đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả. | UBND huyện | Phòng VH-TT huyện; MTTQ; các xã, thị trấn | Trong năm 2025 |
| 3 | Thực hiện xóa bỏ trên 30% các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan, trong đó cơ bản đẩy lùi tình trạng tảo hôn | Các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị liên quan. | Trong năm 2025 |
| **IV** | Xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện **Nghị quyết số 15-NQ/TU**  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điểm đã xây dựng (mô hình “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyến thống” tại bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng của Hội LHPN huyện; mô hình “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyến thống” tại bản Sàng Phàng Thấp xã Khun Há của Hội LHPN huyện phối hợp với huyện Đoàn Tam Đường thực hiện; Mô hình Câu lạc bộ Thanh niên nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại Bản Chu va 6 xã Sơn Bình của Huyện đoàn Tam Đường.) | Hội LHPN; Huyện đoàn | Các xã có mô hình điểm | Quý I/2025 |
| 2 | Hướng dẫn xây dựng mô hình chỉ đạo điểm trong xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. | MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện | Các xã, thị trấn. | Quý II/2025 |
| 3 | Từ 30% số bản trở lên trên tổng số bản có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn các xã, thị trấn xây dựng được mô hình điểm xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh | Các xã, thị trấn | MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan. | Quý II 2025 |
| 4 | Thực hiện 100% bản, tổ dân phố thành lập Ban vận động xóa bỏhủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. | Các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị liên quan. | Quý I/2025 |
| **V** | **Cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích và kinh phí** |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, áp dụngchính sách phù hợp về hỗ trợ chi phí mai táng phí trên địa bàn và các chính sách khuyến khích Nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. | UBND huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2025 |
| **VI** | **Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh** |  |  |  |
| 1 | Phát động phong trào thi đua xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 lồng ghép với nội dung xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. | UBND huyện; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2025 |
| 2 | Hướng dẫn Thi đua khen thưởng thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU | Hội đồng TĐKT huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý I/2025 |
| 3 | Đưa nội dung chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa. | UBND huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan. | Quý IV/2025 |
| **VII** | **Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện** |  |  |  |
| 1 | Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, kế hoạch cụ thể hóa của Huyện ủy, cơ quan, đơn vị. | Các chi đảng bộ trực thuộc | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |
| 2 | Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; các chính sách có liên quan đến Nghị quyết. | HĐND huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên |
| 3 | Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, hộ gia đình gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết. | Ban Dân vậnHuyện ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý IV/2025 |